质控预约与要求

| 阶段 | 首次质控 | 中期质控 | 末例质控 | 结题前质控 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质控时间 | 入组第一例受试者后 | 入组例数≥20 例或达到本中心计划例数的一半时、应药监局要求“动态递交数据”前、项目数据库“软锁定”前 | 最后一例受试者完成随访 | 结题前检查/数据库“硬锁定”前 |
| 参与人员 | CRC、CRA | CRC、CRA | CRC、CRA | CRC、CRA |
| 须携带的研究资料 | 试验方案 研究者文件夹（包括药物管理、生物样本管理等相关文件和记录表单） 药品管理文件夹 生物样本管理文件夹 所有试验参与者文件夹（必须携带发生SAE及重大PD的试验参与者文件夹）、试验参与者日记卡、安全事件记录表 其他相关文件 | 试验方案 药品管理文件夹 生物样本管理文件夹 所有试验试验参与者文件夹（必须携带发生SAE及重大PD的试验参与者文件夹）、试验参与者日记卡、安全事件记录表 其他相关文件 | 试验方案 研究者文件夹 药品管理文件夹 生物样本管理文件夹 所有试验参与者文件夹（必须携带发生SAE及重大PD的试验试验参与者文件夹）、试验参与者日记卡、安全事件记录表 | 试验方案 研究者文件夹 药品管理文件夹 生物样本管理文件夹 所有试验参与者文件夹（必须携带发生SAE及重大PD的试验试验参与者文件夹）、试验参与者日记卡、安全事件记录表 |
| 质控重点 | 表格等文件的规范性（包括药物、生物样本、试验参与者日记卡、试验参与者文件等）、授权分工表、研究人员的资质及CRC对方案的熟悉度、受试者文件夹 | 试验参与者文件夹、药物文件夹、生物样本文件夹 | 试验参与者文件夹、药物文件夹、生物样本文件夹 | 项目文件（所有文件） |