- 江门市五邑中医院合同签署流程指引

- 一、合同草稿

- 1.获得机构办公室立项通过后，在伦理审查前可同步进行合同洽谈。合同包括申办者/CRO提供主协议（初稿）及CRC三方协议（初稿）。

- 2.建议采用机构的合同模板，若申办者/CRO有特殊要求的，可协商接受申办者/CRO合同（系统内审时间稍长于本机构合同模板）。

- 3.合同预算包括但不限于：常规与特殊检查费、参与者补贴、试验观察费、伦理审核费、管理费及相应的税费等。

- 4.各专业科室不直接、单独与申办者签订任何合同，由机构与申办者/CRO/SMO直接签订。

- 5.完成合同草稿可提交到机构邮箱（wyzyyjgb@126.com），通知机构办秘书初审。

- 6.根据本院合同管理规定，要求与本中心签署的协议需要同时签署廉洁协议书，廉洁协议书的模板内容不能修改。

- 二、合同审批

1.需取得本中心伦理审查意见（同意开展）后，方可发起合同审批流程。所需材料，包括：

（1）本中心伦理审查意见（同意开展）（盖章版彩色扫描件）；

（2）申办者对CRO的委托书（盖章版彩色扫描件）；

（3）申办者/CRO对医院的委托书（盖章版彩色扫描件）；

（4）申办者/CRO对SMO的委托书（盖章版彩色扫描件）；

（5）协议沟通终稿（保留与医院律师沟通的痕迹版）；

（6）主协议和CRC三方协议配套的廉洁协议书。

上述资料发送至机构邮箱（wyzyyjgb@126.com），由机构办秘书发起医院合同内审流程，审批流程约5-10个工作日。

2.待机构办秘书通知形成“正式版协议”后，一般由申办者/CRO将正式版协议打印出来先签署盖章，后递交机构办秘书进行医院合同签署盖章。医院合同签章流程一般为5个工作日。

- 三、合同生效

- 1.合同各方均签署后方可启动项目。

- 2.合同生效后，申办者/CRO应按照合同约定及时拨付研究经费，银行汇款凭证和开票信息需发送至机构办公室邮箱（wyzyyjgb@126com），标注项目简称+首款/第X次款+专票/普通发票。

- 3.经费发票在我院财务科确认经费到账后方可开具，本院目前开具的均为电子发票。

- 四、合同关闭

- 1.试验结束后，依据合同约定，申办者/CRO、PI和机构办共同核实试验项目费用。

- 2.CRA提供首例参与者筛查时间至最后一例参与者随访结束时间提交给机构办项目管理员，由机构办项目管理员申请导出项目的检验检查费。

- 3.根据核实的结果，出具《临床试验尾款结算函》，双方盖章确认。

- 4.申办者/CRO根据尾款结算说明函，支付合同尾款。

五、附件

| 附件1 | 江门市五邑中医院Ⅱ至Ⅳ药物临床试验合同模板（双方） |
| --- | --- |
| 附件2 | 江门市五邑中医院Ⅱ至Ⅳ药物临床试验合同模板（三方） |
| 附件3 | 江门市五邑中医院补充协议模板 |
| 附件4 | 江门市五邑中医院临床试验临床SMO三方协议模板 |
| 附件5 | 江门市五邑中医院体外诊断试剂临床试验合同模版 |
| 附件6 | 江门五邑中医院医疗器械-临床试验协议模板 |
| 附件7 | 廉洁协议书模板（双方） |
| 附件8 | 廉洁协议书模板（三方） |